| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН КУГЫЖАНЫШ ПОГЫНЖО СОЦИАЛЬНЫН ВИЯҥДЫМАШ КОМИТЕТ Ленин проспект, 29-ше, Йошкар-Ола, 424001 |  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ Ленинский проспект, 29, г. Йошкар-Ола, 424001 |
| --- | --- | --- |

Тел. (8362) 64-14-16, 41-68-60, факс (8362) 64-14-11, E-mail: info@gsmari.ru

2 декабря 2015 года                                                                                       № 01-19

РЕШЕНИЕ

О ходе реализации мероприятий, направленных 
на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте 
от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации

По поручению Президиума Государственного Собрания Республики Марий Эл Комитет по социальному развитию продолжил в 2015 году парламентский контроль за ходом реализации в республике мероприятий, направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте 
от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации.

Рассмотрев в порядке парламентского контроля информацию, представленную Министерством образования и науки Республики Марий Эл, о ходе реализации мероприятий, направленных на ликвидацию очередей 
на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации (прилагается), Комитет по социальному развитию отмечает следующее.

Решение проблем устройства детей в дошкольные образовательные организации в условиях демографического бума в приоритетах республики 
с 2011 года, когда введение дополнительных мест осуществлялось посредством возврата в систему перепрофилированных зданий и их капитального ремонта.

Мероприятия по ликвидации очереди на зачисление детей в возрасте 
от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации закреплены в плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Республики Марий Эл", утвержденном постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 мая 2014 года № 243.

Ощутимой поддержкой для республики стала реализация с 2013 года мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования с выделением средств федерального бюджета.

Общий объем инвестированных за период 2013-2015 гг. средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования и создание 
4 664 дополнительных мест составил 820,867 млн. рублей. Размер расходных обязательств из средств консолидированного бюджета Республики Марий Эл – 242 647,95 тыс. рублей.

Сложившаяся в республике структура организации системы дошкольного образования позволила в 2014 году обеспечить 100 процентов охвата дошкольными образовательными организациями детей в возрасте 
от трех до семи лет от актуального спроса, 86 процентов охвата дошкольными образовательными организациями детей в возрасте 
от полутора до трех лет от актуального спроса.

По итогам 2015 года планируется удержать достигнутые в 2014 году значения показателей доступности дошкольного образования.

При сохранении достаточно высокого спроса на услуги дошкольного образования в республике будет продолжено строительство дошкольных образовательных организаций с применением типовых проектов (проектов повторного применения) с открытием групп не только для детей в возрасте от трех до семи лет, но и для детей раннего дошкольного возраста – 
от полутора до трех лет.

На основании вышеизложенного Комитет решает:

- Информацию Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл о ходе реализации мероприятий, направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации, принять к сведению.

- Продолжить контроль за реализацией мероприятий, 
направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте 
от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации.

- Проинформировать Президиум Государственного Собрания Республики Марий Эл по вопросу реализации мероприятий, 
направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте 
от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации по итогам 2015 года.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя Комитета по социальному развитию Цветкову О.Н.

Председатель Комитета

О.Н.Цветкова